## 1_set_Ministerstva
114 |  |  |  |  | 22256514.386 | 6.8947 | 0.78947 | 0.24122 | 16887839.5467 | 21.08% | 1.7544 | 5368674.843 | 16785483.6015 |  | -0.3616% | -102355.9405
název zakázky | Datum počátku běhu lhůt | t_lhůty | Datum zahájení prací | t_zahájení prací | předpokládaná cena VZ (bez DPH) | počet účastníků soutěže | počet subdodavatelů |  | vysoutěžená cena (bez DPH) | % snížení z předpokl. ceny | Počet SD | rozdíl předpokl. - smluvní | konečná cena (bez DPH) |  | % navýšení ze smluvní ceny | rozdíl konečná - smluvní | SD - boolean | smluvní dodatek (ano/ne) | limit (předpokl. cena) | Nejnižší nabídková | Kritérium 1 | Váha 1 | Kriterium2 | VahaKriteria2 | Kriterium3 | VahaKriteria3 | Kriterium4 | VahaKriteria4 | Kriterium5 | VahaKriteria5 | Kriterium6 | VahaKriteria6 | Kriterium7 | VahaKriteria7 | Kriterium8 | VahaKriteria8 | Druh
KŘP Jmk Brno, Kounicova 24 - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa | 2012-07-20 | 7 | 2012-09-03 | 9 | 4800000 | 13 | 0 |  | 3216929 | 32.98% | 1 | 1583071 | 2072975.89 | 64.44% | -35.56% | -1143953.11 | 1 | ano | podlimitní | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Snížení energetické náročnosti budov OOP Suché Vrbné a OOP České Budějovice | 2012-10-25 | 10 | 2013-04-30 | 16 | 10060000 | 20 | 0 |  | 4481662 | 55.45% | 1 | 5578338 | 4459700.29 | 99.51% | -0.49% | -21961.71 | 1 | ano | podlimitní | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Oprava a zateplení plášťů budov A1 a J | 2013-10-25 | 22 | 2014-02-19 | 26 | 36198000 | 17 | 0 |  | 27890716 | 22.95% | 2 | 8307284 | 28463406.62 | 102.1% | 2.053% | 572690.62 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, Horova č.p. 13 – dislokace OHS -rekonstrukce objektu | 2013-12-30 | 24 | 2014-03-12 | 27 | 13064329 | 18 | 0 |  | 9192893 | 29.63% | 4 | 3871436 | 9268140.14 | 100.8% | 0.8185% | 75247.14 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Snížení energetické náročnosti objektu KŘP STČK Praha 5 - Zbraslav | 2014-01-21 | 25 | 2014-06-23 | 30 | 33844021 | 17 | 1 |  | 17940437.39 | 46.99% | 5 | 15903583.61 | 17940437.51 | 100% | 6.689e-07% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu ZJ KŘ P Jmk Brno | 2014-03-28 | 27 | 2014-08-01 | 32 | 41000000 | 15 | 0 |  | 38204709 | 6.818% | 3 | 2795291 | 38529039.82 | 100.8% | 0.8489% | 324330.82 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Rekonstrukce sociálního vybavení a pokojů v hotelovém objektu Spiritka | 2014-04-10 | 28 | 2014-07-01 | 31 | 6991244 | 6 | 0 |  | 5491615 | 21.45% | 2 | 1499629 | 5640197.53 | 102.7% | 2.706% | 148582.53 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Rekonstrukce 4. NP objektu KRPZ | 2014-05-23 | 29 | 2014-08-23 | 32 | 9636360 | 3 | 0 |  | 9381932.86 | 2.64% | 2 | 254427.14 | 9233686.17 | 98.42% | -1.58% | -148246.69 | 1 | ano | podlimitní | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Centrální posilovna | 2014-07-01 | 31 | 2014-11-21 | 35 | 16500000 | 1 | 0 |  | 16892118.66 | -2.376% | 1 | -392118.66 | 16892118.66 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Nabídková cena | 80 | Délka záruční doby na stavbu | 10 | Délka záruční doby na technologie | 10 | [10 empty] | otevřené
Stavební práce - realizace úspor energie - Policie ČR Pardubice, Na Spravedlnosti 2516 | 2014-07-01 | 31 | 2015-04-01 | 40 | 20476198 | 10 | 0 |  | 17918126 | 12.49% | 1 | 2558072 | 17918126 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Stanice HZS Čáslav - výstavba nové stanice | 2014-07-02 | 31 | 2014-11-24 | 35 | 28518000 | 9 | 1 |  | 25949485 | 9.007% | 2 | 2568515 | 25949484.96 | 100% | -1.541e-07% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Rehabilitace a šatny - suterén hlavní budovy | 2014-07-11 | 31 | 2014-08-22 | 32 | 5100000 | 4 | 0 |  | 5686821 | -11.51% | 0 | -586821 | 5686821 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Oprava bytových jader | 2014-07-15 | 31 | 2014-09-01 | 33 | 9956303 | 6 | 0 |  | 8263939 | 17% | 0 | 1692364 | 8263939 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Rekonstrukce tenisových, volejbalových a beach kurtů | 2014-07-24 | 31 | 2014-08-18 | 32 | 9900000 | 3 | 0 |  | 9813102 | 0.8778% | 0 | 86898 | 9813102.46 | 100% | 4.688e-06% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
ŠPS KŘP Ústeckého kraje - zprovoznění objektu | 2014-08-22 | 32 | 2014-10-19 | 34 | 16459000 | 6 | 0 |  | 10891177 | 33.83% | 3 | 5567823 | 12724970.16 | 116.8% | 16.84% | 1833793.16 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Realizace úspor energie, Policie ČR Blansko, Bezručova 1895 | 2014-10-18 | 34 | 2015-04-01 | 40 | 8860215 | 13 | 1 |  | 4863226 | 45.11% | 2 | 3996989 | 5384474 | 110.7% | 10.72% | 521248 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie (v případech uvedených v oddíle 2 přílohy D1)
OO P ČR Kostelec nad Černými lesy - stavební úpravy objektu | 2014-10-31 | 34 | 2015-01-26 | 37 | 12562810 | 18 | 0 |  | 9876543 | 21.38% | 1 | 2686267 | 9440257.19 | 95.58% | -4.417% | -436285.81 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639 | 2014-11-21 | 35 | 2015-02-19 | 38 | 8720000 | 4 | 1 |  | 7921674.33 | 9.155% | 1 | 798325.67 | 7864787.18 | 99.28% | -0.7181% | -56887.15 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Zateplení plášťů budov G a H | 2014-11-24 | 35 | 2015-02-19 | 38 | 22314049 | 5 | 0 |  | 18348796.57 | 17.77% | 1 | 3965252.43 | 17776684.27 | 96.88% | -3.118% | -572112.3 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu | 2014-11-27 | 35 | 2015-03-03 | 39 | 18240145 | 2 | 2 |  | 13802536.66 | 24.33% | 3 | 4437608.34 | 15694051 | 113.7% | 13.7% | 1891514.34 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Ubytovna Kupa - zateplení pláště | 2014-12-10 | 36 | 2015-05-11 | 41 | 41432700 | 10 | 0 |  | 27849386.18 | 32.78% | 5 | 13583313.82 | 31222163.44 | 112.1% | 12.11% | 3372777.26 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Realizace úspor energií - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava - zateplení objektu | 2015-01-30 | 37 | 2015-05-18 | 41 | 18160000 | 10 | 0 |  | 15440632.03 | 14.97% | 4 | 2719367.97 | 14997700.27 | 97.13% | -2.869% | -442931.76 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Realizace úspor energie vč. rekonstrukce střechy Policie ČR Brno, Cejl č.p. 474 a 159 | 2015-02-04 | 38 | 2015-05-11 | 41 | 16216000 | 21 | 2 |  | 16210117 | 0.03628% | 1 | 5883 | 16407533 | 101.2% | 1.218% | 197416 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno | 2015-02-10 | 38 | 2015-05-01 | 41 | 12868000 | 26 | 0 |  | 9958941 | 22.61% | 2 | 2909059 | 10724178.6 | 107.7% | 7.684% | 765237.6 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
CPS a ÚO Šumperk - demolice a výstavba | 2015-02-21 | 38 | 2015-06-29 | 42 | 118400000 | 11 | 0 |  | 100034803.59 | 15.51% | 3 | 18365196.41 | 100034803.59 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové (opakované vyhlášení) | 2015-05-25 | 41 | 2015-07-14 | 43 | 16200938 | 5 | 1 |  | 18445447.14 | -13.85% | 2 | -2244509.14 | 18348277.82 | 99.47% | -0.5268% | -97169.32 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Rekonstrukce stanice Vsetín | 2015-06-04 | 42 | 2015-07-20 | 43 | 11611570 | 12 | 0 |  | 10905371.5 | 6.082% | 0 | 706198.5 | 10905371.5 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Stavební úpravy přízemí dílen v areálu automobilových opraven Veleslavín | 2015-07-03 | 43 | 2015-08-07 | 44 | 7072600 | 3 | 0 |  | 5844141 | 17.37% | 0 | 1228459 | 5841470 | 99.95% | -0.0457% | -2671 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
MV - Jablonec nad Nisou - Dostavba sportovního zázemí ubytovny včetně zateplení ubytovny Jablonec | 2015-08-14 | 44 | 2015-10-30 | 46 | 23966942 | 5 | 0 |  | 19840017.83 | 17.22% | 0 | 4126924.17 | 19840017.83 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Rozšíření záložního výpočetního střediska (ZVS) - Centrotex 2 | 2015-10-09 | 46 | 2016-01-18 | 49 | 8861000 | 8 | 0 |  | 5718134.87 | 35.47% | 2 | 3142865.13 | 5912270.87 | 103.4% | 3.395% | 194136 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Rekonstrukce horkovodů, teplovodů a rozvodů TUV – I. etapa | 2016-03-12 | 51 | 2016-05-18 | 53 | 7935000 | 8 | 0 |  | 5581399.41 | 29.66% | 1 | 2353600.59 | 5581399.41 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Celková cena nabídky | 90 | Záruční doba na provedení prací | 10 | [12 empty] | otevřené
Propojení centrální posilovny a atletické haly rozcvičovacím tunelem | 2016-04-05 | 52 | 2016-04-25 | 52 | 5619835 | 1 | 0 |  | 5579739.49 | 0.7135% | 0 | 40095.51 | 5579739.49 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
KS Ostrava - stavební práce při výměně oken objektu A | 2016-01-01 | 49 | 2016-04-04 | 52 | 8713392 | 8 | 0 |  | 5889961.03 | 32.4% | 3 | 2823430.97 | 6510323 | 110.5% | 10.53% | 620361.97 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
MS Praha – výstavba obj. IVc-spisovna, CSMS Hostivice_STAVBA | 2015-07-06 | 43 | 2015-11-27 | 47 | 35709000 | 2 | 1 |  | 38674368 | -8.304% | 1 | -2965368 | 38674368 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Celková výše nabídkové ceny včetně DPH | 80 | Plán organizace výstavby | 20 | [12 empty] | užší
MS Praha - Vybudování tepelných zdrojů s využitím OZE v administrativním komplexu MSP – areál Hostivice | 2015-07-20 | 43 | 2015-11-27 | 47 | 6258860 | 1 | 0 |  | 8153496 | -30.27% | 5 | -1894636 | 8153496 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Celková výše nabídkové ceny včetně DPH | 80 | Plán organizace výstavby | 20 | [12 empty] | zjednodušené podlimitní
KS Ostrava - stavební práce při rekonstrukci budovy E | 2015-07-03 | 43 | 2015-11-27 | 47 | 29943351 | 13 | 1 |  | 25479932.25 | 14.91% | 3 | 4463418.75 | 26979843 | 105.9% | 5.887% | 1499910.75 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
MS Praha - Stavební úpravy obj. I., - CSMS Hostivice - STAVBA | 2015-06-29 | 42 | 2015-10-05 | 46 | 9915000 | 1 | 0 |  | 8680233 | 12.45% | 4 | 1234767 | 8680233 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Prachaticích | 2015-05-09 | 41 | 2015-08-20 | 44 | 6884665 | 5 | 3 |  | 6420892.23 | 6.736% | 1 | 463772.77 | 6420892.23 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Vyjednávací s výzvou k úcasti v souteži
MS Praha - Snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MSP – areál Hostivice_STAVBA | 2015-04-08 | 40 | 2015-11-23 | 47 | 18487000 | 1 | 0 |  | 19379836 | -4.83% | 3 | -892836 | 19379836 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Celková výše nabídkové ceny včetně DPH | 80 | Plán organizace výstavby | 20 | [12 empty] | zjednodušené podlimitní
CZ.1.02/3.2.00/12.14801 Stavební úpravy budovy Okresního soudu ve Vsetíně za účelem snížení energetické náročnosti, Investiční akce: 136V11900-0119 – název akce: „OS Vsetín – stavební úpravy budovy za účelem snížení energetické náročnosti“ | 2014-10-29 | 34 | 2015-04-02 | 40 | 7447630 | 9 | 0 |  | 5829573 | 21.73% | 0 | 1618057 | 5829573 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
KS Hradec Králové – rekonstrukce budovy KS HK v Pardubicích | 2015-02-01 | 38 | 2015-04-22 | 40 | 105979705 | 1 | 1 |  | 68442876 | 35.42% | 4 | 37536829 | 69519121 | 101.6% | 1.572% | 1076245 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
OS Nymburk - rekonstrukce budovy a půdní vestavba | 2013-08-13 | 20 | 2013-12-13 | 24 | 23457000 | 1 | 2 |  | 17061590 | 27.26% | 2 | 6395410 | 18018092 | 105.6% | 5.606% | 956502 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Polní cesty C15 a C11 v k. ú. Sovenice a Pojedy | 2012-03-21 | 3 | 2012-07-30 | 7 | 14928381 | 14 | 0 |  | 7866313 | 47.31% | 0 | 7062068 | 7866313 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
„ PEO – úprava toku Vojnické stružky včetně výstavby polní cesty C1 s výsadbou prvků zeleně v k.ú. Odrlice “ | 2012-03-28 | 3 | 2012-08-01 | 8 | 15484881 | 7 | 2 |  | 7184747 | 53.6% | 1 | 8300134 | 7082561 | 98.58% | -1.422% | -102186 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 90 | Celková délka záruční doby za dílo | 10 | [12 empty] | zjednodušené podlimitní
Realizace opatření KPÚ k.ú. Tučín – skupina II | 2012-03-28 | 3 | 2012-08-01 | 8 | 16360000 | 7 | 1 |  | 9965620 | 39.09% | 1 | 6394380 | 9965620 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
„Realizace společných zařízení v k.ú. Moutnice, Nesvačilka a Žatčany“ | 2012-03-28 | 3 | 2012-10-08 | 10 | 42500000 | 12 | 0 |  | 56281566 | -32.43% | 4 | -13781566 | 62653136 | 111.3% | 11.32% | 6371570 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Stavba polních cest HPC2 a VPC 5 v k.ú. Skočice u Přeštic | 2012-03-29 | 3 | 2013-07-15 | 19 | 24980917 | 1 | 0 |  | 13871092 | 44.47% | 1 | 11109825 | 13615067 | 98.15% | -1.846% | -256025 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 80 | Délka záruční doby v měsících | 15 | [12 empty] | otevřené
Rekonstrukce a výstavba polní cesty H2 v k.ú. Branná | 2012-03-30 | 3 | 2013-04-01 | 16 | 36560741 | 8 | 3 |  | 19310314 | 47.18% | 0 | 17250427 | 19258886 | 99.73% | -0.2663% | -51428 | 0 | ne | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 90 | Délka realizace | 10 | [12 empty] | otevřené
Realiazce společných zařízení v KPÚ Ostrov III - Polní cesta H5 | 2012-08-23 | 8 | 2013-04-01 | 16 | 19000000 | 11 | 2 |  | 10878884 | 42.74% | 1 | 8121116 | 11850763 | 108.9% | 8.934% | 971879 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Realizace společných zařízení v KPÚ Tisová | 2012-08-23 | 8 | 2013-04-01 | 16 | 16650000 | 11 | 2 |  | 7622295 | 54.22% | 1 | 9027705 | 7622295 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Polní cesta P1 s IP a OZ1 v k.ú.Padesát Lánů | 2012-09-18 | 9 | 2012-11-09 | 11 | 9750000 | 10 | 0 |  | 7892821 | 19.05% | 1 | 1857179 | 7892821 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
„Společná zařízení v katastrálním území Mahouš“ | 2012-10-15 | 10 | 2013-01-03 | 13 | 9979808 | 10 | 0 |  | 6899690.45 | 30.86% | 0 | 3080117.55 | 6899690.45 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Realizace polních cest C1, C8 a C9 v k.ú. Moravičany | 2012-12-10 | 12 | 2013-03-01 | 15 | 24000000 | 18 | 1 |  | 12824239 | 46.57% | 2 | 11175761 | 12185828 | 95.02% | -4.978% | -638411 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Uveřejnění smlouvy - ZKT Čermná I. | 2013-02-01 | 14 | 2013-04-17 | 16 | 15007000 | 16 | 0 |  | 9999005 | 33.37% | 2 | 5007995 | 8300391.81 | 83.01% | -16.99% | -1698613.19 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Uveřejnění smlouvy - Jizera, jez Malá Skála, zřízení horní štětové stěny a zajištění přelivné plochy | 2013-05-16 | 17 | 2013-08-01 | 20 | 15646000 | 5 | 1 |  | 10524295 | 32.73% | 0 | 5121705 | 10524294.62 | 100% | -3.611e-06% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Kompletní oprava střešního pláště, sanace vlhkosti v přízemí a zateplení pláště haly - Depozitář Kojetice | 2013-05-31 | 17 | 2013-08-15 | 20 | 7457575 | 4 | 0 |  | 8183960 | -9.74% | 0 | -726385 | 8183960 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
VD České Kopisty, oprava opevnění, ř.km 795,16 | 2014-03-28 | 27 | 2014-06-01 | 30 | 11615000 | 4 | 2 |  | 7900000 | 31.98% | 0 | 3715000 | 7900000 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
MVE Litice, rekonstrukce technologie | 2014-06-17 | 30 | 2014-08-01 | 32 | 27000000 | 1 | 3 |  | 24884000 | 7.837% | 0 | 2116000 | 24884000 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 0 | výše nabídkové ceny | 70 | doba odstávky elektrárny z provozu v kalendářních dnech | 20 | výroba elektrické enerie | 10 | [10 empty] | otevřené
VD Mirejovice - rekonstrukce dna PK | 2014-07-21 | 31 | 2014-12-15 | 36 | 8000000 | 1 | 3 |  | 6666519.14 | 16.67% | 1 | 1333480.86 | 6645717.88 | 99.69% | -0.312% | -20801.26 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Objekty Z3, rekonstrukce povodňového dvora | 2014-08-05 | 32 | 2014-10-01 | 34 | 11300000 | 6 | 0 |  | 8888800 | 21.34% | 1 | 2411200 | 9134875.65 | 102.8% | 2.768% | 246075.65 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Říčanský potok – lokalita „Na Vysoké“ – přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace | 2014-10-10 | 34 | 2015-09-01 | 45 | 8416000 | 5 | 1 |  | 6787201.74 | 19.35% | 1 | 1628798.26 | 6544840.1 | 96.43% | -3.571% | -242361.64 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
MVE Nýrsko – rekonstrukce turbín | 2014-11-24 | 35 | 2015-02-16 | 38 | 28400000 | 4 | 4 |  | 20860187.26 | 26.55% | 1 | 7539812.74 | 21406623.55 | 102.6% | 2.62% | 546436.29 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 70 | Garantovaná střední účinnost soustrojí | 30 | [12 empty] | otevřené
VD Štěchovice – sanace skalního bloku na p. č. 878 v k. ú. Hradištko pod Medníkem | 2015-02-20 | 38 | 2015-05-11 | 41 | 15300000 | 5 | 1 |  | 14294041.82 | 6.575% | 1 | 1005958.18 | 15124758.38 | 105.8% | 5.812% | 830716.56 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Laterální kanál Vraňany – Hořín – zajištění stability hráze | 2015-03-03 | 39 | 2015-06-01 | 42 | 38000000 | 6 | 0 |  | 30960402.5 | 18.53% | 1 | 7039597.5 | 30691698.93 | 99.13% | -0.8679% | -268703.57 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
MVE Klecany – rekonstrukce technologie | 2015-03-17 | 39 | 2016-01-11 | 49 | 24600000 | 2 | 2 |  | 21921121 | 10.89% | 1 | 2678879 | 22091943.58 | 100.8% | 0.7793% | 170822.58 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Novohradka, Stíčany – Čankovice, protipovodňová ochrana | 2015-03-20 | 39 | 2015-06-01 | 42 | 31800000 | 8 | 0 |  | 21458534 | 32.52% | 1 | 10341466 | 21440219 | 99.91% | -0.08535% | -18315 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
PŠ Vltava, ř.km 0,0 – 11,3 Vraňany soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění | 2015-03-24 | 39 | 2015-09-01 | 45 | 99550000 | 1 | 2 |  | 51320043 | 48.45% | 3 | 48229957 | 56150043 | 109.4% | 9.412% | 4830000 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Jez Dolsko, rekonstrukce jezového uzávěru | 2015-03-26 | 39 | 2015-06-01 | 42 | 14700000 | 3 | 0 |  | 14247476 | 3.078% | 1 | 452524 | 14347720.6 | 100.7% | 0.7036% | 100244.6 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Vltava – přístav Libeň – odstranění nánosů | 2015-06-12 | 42 | 2015-09-01 | 45 | 28100000 | 3 | 0 |  | 24249300 | 13.7% | 0 | 3850700 | 21790546 | 89.86% | -10.14% | -2458754 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Labe, břehové opevnění, ř.km 728,12-728,25 | 2015-07-03 | 43 | 2015-09-01 | 45 | 19400000 | 6 | 1 |  | 13250000 | 31.7% | 0 | 6150000 | 13250000 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
„Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“ | 2015-07-24 | 43 | 2015-10-08 | 46 | 18418000 | 12 | 0 |  | 9518494 | 48.32% | 4 | 8899506 | 12043700.5 | 126.5% | 26.53% | 2525206.5 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
„VLTAVA PB, Ř. KM 47,6 – 50,6 – ODSTRANĚNÍ BŘEHOVÝCH NÁNOSŮ A OPRAVA DLAŽEB“ | 2015-09-01 | 45 | 2015-12-14 | 48 | 19990000 | 5 | 0 |  | 14889558.48 | 25.51% | 1 | 5100441.52 | 15268415.74 | 102.5% | 2.544% | 378857.26 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
VD Střekov, oprava zdi VPK | 2015-11-27 | 47 | 2016-02-01 | 50 | 12720000 | 9 | 0 |  | 7676962 | 39.65% | 0 | 5043038 | 7676961.31 | 100% | -8.988e-06% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Dobrovodský potok, České Budějovice - úprava toku ř.km 2,50-3,85 | 2014-07-10 | 31 | 2015-10-15 | 46 | 66400000 | 15 | 1 |  | 38641550 | 41.8% | 1 | 27758450 | 33794942.96 | 87.46% | -12.54% | -4846607.04 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
Jez Lhotka - rybochod - II.etapa | 2014-03-13 | 27 | 2014-08-01 | 32 | 35426000 | 6 | 0 |  | 30495419.93 | 13.92% | 1 | 4930580.07 | 29812548.56 | 97.76% | -2.239% | -682871.37 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Kunětička, Velké Kunětice | 2013-09-18 | 21 | 2013-11-01 | 23 | 9800000 | 6 | 1 |  | 9499937 | 3.062% | 3 | 300063 | 8033670.99 | 84.57% | -15.43% | -1466266.01 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Laterální kanál Vraňany-Hořín k.km 1,150-9,06 - odstranění havárie hráze kanálu | 2013-03-01 | 15 | 2013-06-27 | 18 | 31000000 | 1 | 1 |  | 30771122 | 0.7383% | 2 | 228878 | 32550170 | 105.8% | 5.782% | 1779048 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | jednací bez uveřejnění
MVE Lipno - rekonstrukce | 2013-03-28 | 15 | 2014-04-01 | 28 | 11000000 | 3 | 2 |  | 10746882 | 2.301% | 1 | 253118 | 10775140 | 100.3% | 0.2629% | 28258 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 85 | Doba odstavení turbíny | 15 | [12 empty] | otevřené
MVE Podbaba - rekonstrukce technologie | 2013-03-28 | 15 | 2013-05-30 | 17 | 48600000 | 3 | 2 |  | 41398948 | 14.82% | 1 | 7201052 | 41869839 | 101.1% | 1.137% | 470891 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 70 | Doba odstavení turbín z provozu ve dnech | 10 | Garantovaná střední účinnost soustrojí | 20 | [10 empty] | otevřené
Na Hutmance 5a, Praha 5 - rekonstrukce budovy vodohospodářských laboratoří | 2012-07-02 | 7 | 2012-09-05 | 9 | 10700000 | 1 | 4 |  | 8094802 | 24.35% | 2 | 2605198 | 8633378.63 | 106.7% | 6.653% | 538576.63 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
Nežárka ř. km 40,756 Horní Žďár – rekonstrukce jezu | 2012-08-16 | 8 | 2013-04-01 | 16 | 6900000 | 1 | 0 |  | 6296167 | 8.751% | 1 | 603833 | 6553082 | 104.1% | 4.08% | 256915 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Odra, Přívoz - Revitalizace odstaveného ramene | 2014-03-17 | 27 | 2014-05-14 | 29 | 62000000 | 7 | 1 |  | 32381107 | 47.77% | 5 | 29618893 | 32912217.11 | 101.6% | 1.64% | 531110.11 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Olše, Darkov, km 22,813 – rekonstrukce stupně | 2014-01-23 | 25 | 2014-03-01 | 27 | 33400000 | 6 | 1 |  | 28951357.89 | 13.32% | 6 | 4448642.11 | 27675453.81 | 95.59% | -4.407% | -1275904.08 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Otava, Písek-zkapacitnění jezu Václavský ř.km 26,962 | 2013-03-12 | 15 | 2013-07-01 | 19 | 39950000 | 4 | 2 |  | 38380741 | 3.928% | 0 | 1569259 | 17913401 | 46.67% | -53.33% | -20467340 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
Plavební kanál Troja - Podbaba k. km 1,9-3,2:odstranění havárie hráze kanálu | 2013-03-01 | 15 | 2013-06-27 | 18 | 13000000 | 1 | 1 |  | 12973902.53 | 0.2007% | 2 | 26097.47 | 13480204.44 | 103.9% | 3.902% | 506301.91 | 1 | ano | podlimitní | 0 | - | [15 empty] | jednací bez uveřejnění
PPO Předenice | 2012-10-29 | 10 | 2013-02-19 | 14 | 26300000 | 1 | 1 |  | 10744042 | 59.15% | 2 | 15555958 | 12448341 | 115.9% | 15.86% | 1704299 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
Přivaděč V. Lhoty - Žermanice, stupně 11 a 18 | 2014-06-13 | 30 | 2014-07-01 | 31 | 18000000 | 3 | 0 |  | 12963873 | 27.98% | 2 | 5036127 | 12888984.05 | 99.42% | -0.5777% | -74888.95 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Protipovodňová ochrana města Beroun | 2012-06-12 | 6 | 2012-08-01 | 8 | 10886982 | 1 | 2 |  | 10886981.67 | 3.031e-06% | 6 | 0 | 10886981.67 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 85 | Zkrácení limitní lhůty ve dnech pro plnění dílčího milníku č. 1 kompletní ukončení protipovodňové ochrany levého břehu včetně souvisejících opatření na inženýrských sítích a přeložkách v rozsahu staničení SO 01. 1 km 0,0 – 1, 175 | 15 | [12 empty] | jednací bez uveřejnění
Protipovodňová ochrana města Strakonice | 2012-12-04 | 12 | 2013-05-01 | 17 | 11849656 | 1 | 4 |  | 11849656 | 0% | 1 | 0 | 11849656 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce
Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí | 2012-07-01 | 7 | 2012-09-27 | 9 | 12617324 | 1 | 2 |  | 12617323.79 | 1.664e-06% | 3 | 0 | 12617323.79 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 85 | Zkrácení limitní lhůty ve dnech pro plnění dílčího milníku č. 1 ukončení prací na provedení protipovodňové bariéry II – IO 01. 2. – pravý břeh Nežárky mezi železničním a silničním mostem a to včetně souvisejících přeložek | 15 | [12 empty] | jednací bez uveřejnění
Protipovodňová opatření na Litavce - I. etapa,´úsek Králův Dvůr | 2013-06-24 | 18 | 2012-09-01 | 9 | 13680145 | 1 | 2 |  | 13680145 | 0% | 1 | 0 | 13680145 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 85 | Plán organizace výstavby (POV) | 15 | [12 empty] | jednací bez uveřejnění
Revitalizace Olešné, km 6,800-9,500 | 2014-03-12 | 27 | 2014-09-01 | 33 | 13770000 | 10 | 0 |  | 9637992.97 | 30.01% | 1 | 4132007.03 | 9637992.97 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
evitalizace Osoblahy, km 0,000 - 11,300 | 2014-09-05 | 33 | 2014-10-01 | 34 | 22869495 | 11 | 0 |  | 9896138 | 56.73% | 2 | 12973357 | 8901777.5 | 89.95% | -10.05% | -994360.5 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Revitalizace Sedlnice km 0,000-3,200, stavba č. 5666 | 2014-03-14 | 27 | 2014-07-10 | 31 | 33000000 | 6 | 0 |  | 15877635.58 | 51.89% | 4 | 17122364.42 | 14954582.05 | 94.19% | -5.814% | -923053.53 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
SN Hlinský | 2012-09-03 | 9 | 2012-11-01 | 11 | 7500000 | 6 | 1 |  | 6712496 | 10.5% | 1 | 787504 | 6712496 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Soběslav - protipovodňová opatření | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-01 | 4 | 6608926 | 1 | 2 |  | 6608926.96 | -1.453e-05% | 3 | 0 | 6608926.96 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce
Suchá nádrž Lutyňka - rekonstrukce | 2012-09-07 | 9 | 2012-11-05 | 11 | 16375000 | 11 | 0 |  | 12051119 | 26.41% | 1 | 4323881 | 12051119 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 – 12,000 | 2013-05-13 | 17 | 2013-06-01 | 18 | 35500000 | 6 | 0 |  | 29997824.15 | 15.5% | 1 | 5502175.85 | 30252349.64 | 100.8% | 0.8485% | 254525.49 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
Úprava Sedlnice, Závišice km 11,800-13,750 | 2012-09-14 | 9 | 2012-11-15 | 11 | 25474000 | 5 | 0 |  | 21510445 | 15.56% | 1 | 3963555 | 21454460 | 99.74% | -0.2603% | -55985 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
VD Husinec - provozní objekt | 2014-02-13 | 26 | 2014-06-10 | 30 | 24600000 | 8 | 0 |  | 16425973.16 | 33.23% | 2 | 8174026.84 | 16819297.57 | 102.4% | 2.395% | 393324.41 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
VD Obecnice – oprava betonových konstrukcí bezpečnostního přelivu a skluzu | 2014-05-19 | 29 | 2014-08-29 | 32 | 11700000 | 10 | 2 |  | 7197156.76 | 38.49% | 1 | 4502843.24 | 7167987.79 | 99.59% | -0.4053% | -29168.97 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
VD Pilská u Žďáru - zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodni | 2012-12-04 | 12 | 2013-03-01 | 15 | 21000000 | 15 | 1 |  | 10789886 | 48.62% | 2 | 10210114 | 10034865.02 | 93% | -6.997% | -755020.98 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
VD Šance – drenážní štola | 2012-08-29 | 8 | 2012-11-15 | 11 | 70000000 | 4 | 0 |  | 46988477 | 32.87% | 2 | 23011523 | 43848985 | 93.32% | -6.681% | -3139492 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
"""VD Suchomasty - Zabezpečení VD před účinky velkých vod""" | 2012-10-22 | 10 | 2012-12-01 | 12 | 35818000 | 1 | 3 |  | 20549772 | 42.63% | 3 | 15268228 | 19891179 | 96.8% | -3.205% | -658593 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
VD Žlutice-protipovodňová ochrana komuniační štoly | 2012-09-10 | 9 | 2012-10-01 | 10 | 7400000 | 1 | 2 |  | 7278274 | 1.645% | 3 | 121726 | 7230558 | 99.34% | -0.6556% | -47716 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
„Vltava, Vraňany ř.km 11,55 – 17,7 – odstranění nánosů“ | 2014-05-06 | 29 | 2014-07-14 | 31 | 29300000 | 7 | 0 |  | 19189000 | 34.51% | 3 | 10111000 | 19189000 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
VN Kletné - rekonstrukce | 2013-10-08 | 22 | 2014-01-01 | 25 | 21800000 | 10 | 0 |  | 13493900 | 38.1% | 4 | 8306100 | 13503395.24 | 100.1% | 0.07037% | 9495.24 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
VT Ostravice km 3,380 – 4,467; oprava zábradlí na nábřežních zdech | 2013-09-03 | 21 | 2013-10-15 | 22 | 9800000 | 5 | 1 |  | 8856942 | 9.623% | 1 | 943058 | 9091517 | 102.6% | 2.648% | 234575 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-10 | 2 | 10829947 | 1 | 2 |  | 10829947 | 0% | 2 | 0 | 10829947 | 100% | 0% | 0 | 1 | ano | podlimitní | 0 | Výše nabídkové ceny | 80 | Výše bankovní záruky za provedení díla | 10 | Výše bankovní záruky za kvalitu provedení díla | 10 | [10 empty] | jednací bez uveřejnění
VT Olše Český Těšín, ř. km 36,520 - 37,190, oprava opevnění | 2012-07-23 | 7 | 2012-09-01 | 9 | 9600000 | 10 | 1 |  | 6851456 | 28.63% | 0 | 2748544 | 6851456 | 100% | 0% | 0 | 0 | ne | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
ZKT Bečva | 2013-01-01 | 13 | 2013-04-22 | 16 | 15000000 | 13 | 0 |  | 11800582.43 | 21.33% | 1 | 3199417.57 | 8217597.97 | 69.64% | -30.36% | -3582984.46 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
ZKT Blatnice | 2012-10-25 | 10 | 2013-02-01 | 14 | 20997000 | 1 | 0 |  | 10375237 | 50.59% | 2 | 10621763 | 10573669 | 101.9% | 1.913% | 198432 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | užší
Zprůchodnění stupňů na Odře podél Polaneckého lesa (Odra, Polanka n/Odrou, km 22,3; 22,7;23,1), stavba č. 5685 | 2014-03-06 | 27 | 2014-07-15 | 31 | 19800000 | 8 | 0 |  | 17496823.09 | 11.63% | 4 | 2303176.91 | 15045109.35 | 85.99% | -14.01% | -2451713.74 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené
ZKT Jaktarka I | 2012-09-07 | 9 | 2012-11-05 | 11 | 47035000 | 7 | 0 |  | 42896936 | 8.798% | 4 | 4138064 | 43430588.5 | 101.2% | 1.244% | 533652.5 | 1 | ano | podlimitní | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | otevřené

## 2_set_SZDC_RSD
110 |  |  |  |  | 130219386.1727 | 4.6818 |  | 107267353.337 | 121% | 0.48782 | 22952032.8357 | 111654998.2425 |  | 99.98% | 4387644.8881
název zakázky | Datum počátku běhu lhůt | t_lhůty | Datum zahájení prací | t_zahájení prací | předpokládaná cena VZ (bez DPH) | počet účastníků soutěže | počet subdodavatelů | vysoutěženácena(bezDPH) | SmluvniProtiPredpokl | Počet SD | rozdíl předpokl. - smluvní | konečná cena | ZvyseniKonecne | KonecnaProtiSmluvni | rozdíl konečná - smluvní | smluvní dodatek (ano/ne) | limit (předpokl. cena) | boolean_je_RSD | boolean_rizeni_jine_nez_otevrene | boolean_kritérium_nabídkCena | Kritérium 1 | Váha 1 | Kriterium2 | VahaKriteria2 | Kriterium3 | VahaKriteria3 | Kriterium4 | VahaKriteria4 | Kriterium5 | VahaKriteria5 | Kriterium6 | VahaKriteria6 | Kriterium7 | VahaKriteria7 | Kriterium8 | VahaKriteria8 | Druh řízení
DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně) | 2014-09-30 | 33 | 2014-11-21 | 35 | 86511000 | 2 |  | 84018953 | 1.0297 | ? | 2492047 | 81766768 | -0.026806 | 0.97319 | -2252185 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov | 2014-07-30 | 31 | 2014-11-07 | 35 | 91500000 | 5 |  | 90793365 | 1.0078 | 4 | 706635 | 96948806.97 | 0.067796 | 1.0678 | 6155441.97 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zřízení železničních zastávek Hostivice u Hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně | 2014-01-01 | 25 | 2014-03-28 | 27 | 16200000 | 7 |  | 11430551 | 1.4173 | 4 | 4769449 | 10844172.21 | -0.051299 | 0.9487 | -586378.79 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany | 2013-12-13 | 24 | 2014-04-01 | 28 | 7300000 | 7 |  | 6617735 | 1.1031 | 0 | 682265 | 6617734.89 | -1.6622e-08 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná | 2013-12-23 | 24 | 2014-04-28 | 28 | 266000000 | 3 |  | 253000000 | 1.0514 | ? | 13000000 | 254750248.31 | 0.006918 | 1.0069 | 1750248.31 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice | 2013-12-23 | 24 | 2014-04-28 | 28 | 280000000 | 3 |  | 265000000 | 1.0566 | ? | 15000000 | 268624384.02 | 0.013677 | 1.0137 | 3624384.02 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov | 2013-12-23 | 24 | 2014-04-15 | 28 | 158000000 | 2 |  | 150000000 | 1.0533 | ? | 8000000 | 151433611.68 | 0.0095574 | 1.0096 | 1433611.68 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín | 2014-04-30 | 28 | 2014-09-01 | 33 | 11256000 | 3 |  | 11148569 | 1.0096 | ? | 107431 | 11260000.31 | 0.0099951 | 1.01 | 111431.31 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka | 2015-06-09 | 42 | 2015-10-19 | 46 | 14718000 | 3 |  | 14718000 | 1 | ? | 0 | 14421003 | -0.020179 | 0.97982 | -296997 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice | 2014-06-04 | 30 | 2015-02-02 | 38 | 91479000 | 3 |  | 89997475 | 1.0165 |  | 1481525 | 90292197.06 | 0.0032748 | 1.0033 | 294722.06 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov | 2014-07-15 | 31 | 2014-11-17 | 35 | 375000000 | 4 |  | 368000000 | 1.019 |  | 7000000 | 411449322.42 | 0.11807 | 1.1181 | 43449322.42 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
DOZ Česká Třebová - Přerov, ZL 1 | 2012-07-01 | 7 | 2012-11-16 | 11 | 13053698 | 1 |  | 13053698 | 1 |  | 0 | 13053698.4 | 3.0643e-08 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí | 2012-09-01 | 9 | 2012-12-05 | 12 | 392000000 | 11 |  | 229000000 | 1.7118 |  | 163000000 | 228550975.33 | -0.0019608 | 0.99804 | -449024.67 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
EMC ve vybraných úsecích trati Praha-Bohumín | 2013-08-09 | 20 | 2014-01-30 | 25 | 215000000 | 3 |  | 207000000 | 1.0386 |  | 8000000 | 199071633.06 | -0.038301 | 0.9617 | -7928366.94 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín | 2014-12-15 | 36 | 2015-02-24 | 38 | 123000000 | 2 |  | 116000000 | 1.0603 |  | 7000000 | 117696089.59 | 0.014621 | 1.0146 | 1696089.59 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 9, 18, 23, 26 | 2015-04-02 | 40 | 2015-07-01 | 43 | 23612992 | 1 |  | 23612992 | 1 |  | 0 | 23461791.54 | -0.0064033 | 0.9936 | -151200.46 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Sanace skal a svahu v km 415,700-415,970 tratě Všetaty-Děčín Prostřední Žleb | 2013-01-04 | 13 | 2013-05-20 | 17 | 26800000 | 6 |  | 11743008 | 2.2822 |  | 15056992 | 15201508.71 | 0.29452 | 1.2945 | 3458500.71 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt | 2013-03-28 | 15 | 2013-05-01 | 17 | 70500000 | 5 |  | 67236057 | 1.0485 |  | 3263943 | 66898184 | -0.0050252 | 0.99497 | -337873 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce PZM v km 250,568 trati České Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín-Zdice,žst.Protivín | 2014-03-01 | 27 | 2014-07-09 | 31 | 10543000 | 3 |  | 10403042 | 1.0135 |  | 139958 | 10403041.91 | -8.6513e-09 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Modernizace PZM a SZZ v obvodu ŽST Střelské Hoštice | 2014-01-01 | 25 | 2014-04-05 | 28 | 28394000 | 3 |  | 28247125 | 1.0052 |  | 146875 | 28247124.84 | -5.6643e-09 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb | 2014-11-06 | 35 | 2015-01-09 | 37 | 26537000 | 5 |  | 24395274 | 1.0878 |  | 2141726 | 24370766.71 | -0.0010046 | 0.999 | -24507.29 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) | 2014-09-01 | 33 | 2015-07-16 | 43 | 316000000 | 3 |  | 311000000 | 1.0161 |  | 5000000 | 259598168.53 | -0.16528 | 0.83472 | -51401831.47 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo) | 2014-09-01 | 33 | 2015-02-28 | 38 | 125000000 | 3 |  | 123000000 | 1.0163 |  | 2000000 | 123007931 | 6.448e-05 | 1.0001 | 7931 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce žst Vlárský průsmyk | 2014-07-15 | 31 | 2014-10-17 | 34 | 15399000 | 7 |  | 15222000 | 1.0116 |  | 177000 | 14886894.37 | -0.022015 | 0.97799 | -335105.63 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 7, 10, 11, 15 a16 | 2012-12-01 | 12 | 2013-03-01 | 15 | 7965343 | 1 |  | 7965343 | 1 |  | 0 | 7382256.42 | -0.073203 | 0.9268 | -583086.58 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice - ZL č. 7, 13 | 2014-07-25 | 31 | 2014-08-01 | 32 | 7551092 | 1 |  | 7551092 | 1 |  | 0 | 4565563.58 | -0.39538 | 0.60462 | -2985528.42 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice - ZL č.4 | 2014-07-25 | 31 | 2014-08-01 | 32 | 18691427 | 1 |  | 18691427 | 1 |  | 0 | 13520333.95 | -0.27666 | 0.72334 | -5171093.05 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (Jívoví) km 64,500-65,430 I (1.kolej) | 2015-04-23 | 40 | 2015-07-01 | 43 | 16143000 | 1 |  | 16120146 | 1.0014 |  | 22854 | 16947448.88 | 0.051321 | 1.0513 | 827302.88 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 | 2014-03-31 | 27 | 2014-09-01 | 33 | 14910000 | 4 |  | 13993783 | 1.0655 |  | 916217 | 13993782.63 | -2.644e-08 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa | 2014-03-03 | 27 | 2014-08-15 | 32 | 445000000 | 9 |  | 359000000 | 1.2396 |  | 86000000 | 358574514.41 | -0.0011852 | 0.99881 | -425485.59 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov, ZL 1-7 | 2012-09-01 | 9 | 2012-10-12 | 10 | 27988424 | 1 |  | 27988424 | 1 |  | 0 | 27820678.93 | -0.0059934 | 0.99401 | -167745.07 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
GSM-R Znojmo - Šatov - st. hr. | 2014-11-14 | 35 | 2015-06-02 | 42 | 10234578 | 2 |  | 10234578 | 1 |  | 0 | 10234578 | 0 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín | 2015-02-04 | 38 | 2015-05-04 | 41 | 16490000 | 3 |  | 16465348 | 1.0015 |  | 24652 | 16465348 | 0 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda | 2014-02-12 | 26 | 2014-07-03 | 31 | 814000000 | 4 |  | 780000000 | 1.0436 |  | 34000000 | 937421958.25 | 0.20182 | 1.2018 | 157421958.25 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Sanace tělesa železničního spodku v km 122,500 - 123,325 Chomutov - Droužkovice | 2013-04-25 | 16 | 2013-06-07 | 18 | 12834780 | 9 |  | 12834780 | 1 |  | 0 | 14911528.89 | 0.16181 | 1.1618 | 2076748.89 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. | 2015-01-23 | 37 | 2015-06-19 | 42 | 115000000 | 2 |  | 118000000 | 0.97458 |  | -3000000 | 122890543.2 | 0.041445 | 1.0414 | 4890543.2 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora - ZL č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 2014-08-26 | 32 | 2014-08-26 | 32 | 32172227 | 1 |  | 32172227 | 1 |  | 0 | 17981528 | -0.44109 | 0.55891 | -14190699 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Výstavba EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany | 2014-07-22 | 31 | 2014-09-11 | 33 | 14836000 | 3 |  | 13859351 | 1.0705 |  | 976649 | 17732534.07 | 0.27946 | 1.2795 | 3873183.07 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce přejezdu v km 66,092 trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou | 2014-08-20 | 32 | 2014-10-21 | 34 | 7768000 | 3 |  | 7697363 | 1.0092 |  | 70637 | 8207201.95 | 0.066236 | 1.0662 | 509838.95 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice | 2015-07-07 | 43 | 2015-10-30 | 46 | 14344575 | 3 |  | 13996680 | 1.0249 |  | 347895 | 13992403.78 | -0.00030552 | 0.99969 | -4276.22 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice - ZL 10 | 2013-03-01 | 15 | 2013-06-01 | 18 | 20738449 | 1 |  | 20738449 | 1 |  | 0 | 21600737.58 | 0.041579 | 1.0416 | 862288.58 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M. | 2015-01-01 | 37 | 2015-03-01 | 39 | 106000000 | 2 |  | 148000000 | 0.71622 |  | -42000000 | 173126618.99 | 0.16977 | 1.1698 | 25126618.99 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun - Rakovník | 2015-03-10 | 39 | 2015-07-15 | 43 | 114000000 | 4 |  | 123000000 | 0.92683 |  | -9000000 | 126528114.3 | 0.028684 | 1.0287 | 3528114.3 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná - Beroun (mimo) | 2014-05-23 | 29 | 2015-02-07 | 38 | 651000000 | 4 |  | 641000000 | 1.0156 |  | 10000000 | 646505736.1 | 0.0085893 | 1.0086 | 5505736.1 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí | 2014-12-23 | 36 | 2015-06-01 | 42 | 838000000 | 4 |  | 829000000 | 1.0109 |  | 9000000 | 878645851.48 | 0.059886 | 1.0599 | 49645851.48 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník | 2015-01-28 | 37 | 2015-05-28 | 41 | 25151574 | 4 |  | 25151574 | 1 |  | 0 | 25085676.87 | -0.00262 | 0.99738 | -65897.13 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č. Budějovice - Plzeň | 2015-04-27 | 40 | 2015-09-08 | 45 | 9931000 | 3 |  | 9804398 | 1.0129 |  | 126602 | 9804397 | -1.02e-07 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role | 2015-04-09 | 40 | 2015-10-05 | 46 | 11971000 | 3 |  | 11828104 | 1.0121 |  | 142896 | 11828104 | 0 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov – II.vlevo) | 2014-10-08 | 34 | 2015-04-01 | 40 | 33489000 | 4 |  | 32816855 | 1.0205 |  | 672145 | 32458729.05 | -0.010913 | 0.98909 | -358125.95 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L. - Soběslav | 2013-08-07 | 20 | 2014-02-26 | 26 | 1250000000 | 7 |  | 784000000 | 1.5944 |  | 466000000 | 893454635.66 | 0.13961 | 1.1396 | 109454635.66 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Výstavba PZS v km 7,387 (P6787) tratě Suchdol n. O. - Nový Jičín | 2014-05-01 | 29 | 2014-09-01 | 33 | 7516000 | 4 |  | 7365652 | 1.0204 |  | 150348 | 7365651.49 | -6.924e-08 | 1 | 0 | ne | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař (dodatečné práce dle ZL č. 1, 2 a 3) | 2016-07-11 | 55 | 2016-07-11 | 55 | 36267102 | 1 |  | 36267102 | 1 |  | 0 | 30569462.78 | -0.1571 | 0.8429 | -5697639.22 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín - ZL 2, 3 a 5 | 2014-11-12 | 35 | 2014-11-12 | 35 | 43467757 | 1 |  | 43467757 | 1 |  | 0 | 42772271.73 | -0.016 | 0.984 | -695485.27 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | 2013-08-07 | 20 | 2014-04-01 | 28 | 622000000 | 12 |  | 456000000 | 1.364 |  | 166000000 | 482752190.75 | 0.058667 | 1.0587 | 26752190.75 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov | 2015-03-13 | 39 | 2015-07-01 | 43 | 243000000 | 4 |  | 267000000 | 0.91011 |  | -24000000 | 336782225 | 0.26136 | 1.2614 | 69782225 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Kontrolně analytické centrum řízení dopravy | 2015-02-27 | 38 | 2015-07-15 | 43 | 505000000 | 2 |  | 396000000 | 1.2753 |  | 109000000 | 395102091.57 | -0.0022674 | 0.99773 | -897908.43 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice | 2013-12-23 | 24 | 2014-04-28 | 28 | 121000000 | 3 |  | 112000000 | 1.0804 |  | 9000000 | 114540928.25 | 0.022687 | 1.0227 | 2540928.25 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 | 2014-07-15 | 31 | 2014-09-29 | 33 | 25800000 | 3 |  | 24388018 | 1.0579 |  | 1411982 | 27754410.79 | 0.13803 | 1.138 | 3366392.79 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380 | 2014-07-15 | 31 | 2014-10-16 | 34 | 22900000 | 4 |  | 21440147 | 1.0681 |  | 1459853 | 23391835.71 | 0.09103 | 1.091 | 1951688.71 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě | 2013-10-31 | 22 | 2014-02-06 | 26 | 16563000 | 4 |  | 14529823 | 1.1399 |  | 2033177 | 14521496.04 | -0.00057309 | 0.99943 | -8326.96 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo) | 2014-09-03 | 33 | 2015-02-04 | 38 | 191000000 | 6 |  | 155000000 | 1.2323 |  | 36000000 | 150601721.29 | -0.028376 | 0.97162 | -4398278.71 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) | 2014-08-25 | 32 | 2015-02-11 | 38 | 622000000 | 7 |  | 519000000 | 1.1985 |  | 103000000 | 521115450.87 | 0.004076 | 1.0041 | 2115450.87 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa | 2012-08-30 | 8 | 2013-02-18 | 14 | 60716000 | 2 |  | 53970614 | 1.125 |  | 6745386 | 55252392.16 | 0.02375 | 1.0237 | 1281778.16 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Vstup do blasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot | 2013-10-22 | 22 | 2013-11-27 | 23 | 9846000 | 2 |  | 9842237 | 1.0004 |  | 3763 | 9642237 | -0.020321 | 0.97968 | -200000 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec | 2014-04-08 | 28 | 2014-10-21 | 34 | 93884000 | 4 |  | 90960000 | 1.0321 |  | 2924000 | 93275962.11 | 0.025461 | 1.0255 | 2315962.11 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec - Tanvald | 2014-07-23 | 31 | 2014-09-18 | 33 | 16881000 | 4 |  | 16723244 | 1.0094 |  | 157756 | 17232150.3 | 0.030431 | 1.0304 | 508906.3 | ano | podlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice - ZL č. 3, 8 | 2014-07-25 | 31 | 2014-08-01 | 32 | 14895080 | 1 |  | 14895080 | 1 |  | 0 | 14879894.47 | -0.0010195 | 0.99898 | -15185.53 | ano | podlimitní | 0 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Jednací bez výzvy k účasti v soutěži
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora | 2012-06-29 | 6 | 2013-04-01 | 16 | 2420000000 | 9 |  | 1440000000 | 1.6806 |  | 980000000 | 1503243988.2 | 0.043919 | 1.0439 | 63243988.2 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany | 2015-02-26 | 38 | 2015-07-27 | 43 | 545000000 | 3 |  | 621000000 | 0.87762 |  | -76000000 | 615461441.34 | -0.0089188 | 0.99108 | -5538558.66 | ano | nadlimitní | 0 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/32 Senice - Činěves, OŽK | 2015-06-08 | 42 | 2015-07-29 | 43 | 12141886 | 3 | ? | 10441228 | 1.1629 |  | 1700658 | 10441229 | 9.5774e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/36 Staré Holice - hranice KH kraje, OŽK | 2015-05-12 | 41 | 2015-07-01 | 43 | 19183121 | 5 |  | 16394813 | 1.1701 |  | 2788308 | 15772380 | -0.037965 | 0.96203 | -622433 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
15165 - I/68 Horní Tošanovice - Hnojník | 2015-09-01 |  | 2015-11-18 | 47 | 7814626 | 5 | ? | 7790740.58 | 1.0031 |  | 23885.42 | 7790741 | 5.391e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
15116 - I/48 Frýdek-Místek - centrum II. | 2015-08-24 |  | 2015-11-05 | 47 | 17487935 | 6 | ? | 16890126 | 1.0354 |  | 597809 | 16890126 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
D1 Oprava CB vozovky km 220,2 - 225,6 vpravo | 2012-07-02 |  | 2012-09-01 | 9 | 50233000 | 7 |  | 32714047 | 1.5355 | 2 | 17518953 | 31461590 | -0.038285 | 0.96172 | -1252457 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní | 2
I/35 Koclířov, most ev.č. 35-106, ZBV 1 | 2012-12-21 |  | 2013-02-01 | 14 | 13318889 | 6 |  | 9062510.4 | 1.4697 |  | 4256378.6 | 8780265 | -0.031144 | 0.96886 | -282245.4 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | jednací řízení bez uveř.
D11 Oprava CB vozovky mikrokobercem | 2012-03-30 |  | 2012-06-27 | 6 | 13428573 | 4 | ? | 13348138 | 1.006 |  | 80435 | 13348138 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
D1 km 87,100 - 90,300 vpravo, oprava AB vozovky | 2012-01-01 |  | 2012-06-27 | 6 | 19500000 | 5 | ? | 17881613 | 1.0905 |  | 1618387 | 17881613 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
R1 Oprava mostu 1-002.3 vlevo na pražském okruhu | 2012-03-05 |  | 2012-06-27 | 6 | 19816289 | 5 | ? | 19426928 | 1.02 |  | 389361 | 19426928 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
D1 0137 Přerov - Lipník - pyrotechnický průzkum | 2012-03-02 |  | 2012-07-04 | 7 | 35500000 | 2 | ? | 34888880 | 1.0175 |  | 611120 | 34888880 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/10 Velké Hamry - Tanvald | 2012-03-15 |  | 2012-07-13 | 7 | 15666667 | 7 |  | 11099158 | 1.4115 | 1 | 4567509 | 10817433 | -0.025383 | 0.97462 | -281725 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní | 1
I/10 Loužnice kanalizace, oprava vozovky | 2012-03-15 |  | 2012-07-13 | 7 | 16208333 | 6 | ? | 11081721.7 | 1.4626 | 1 | 5126611.3 | 11081722 | 2.7072e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní | 1
I/14 Poniklá - Víchová | 2012-03-22 |  | 2012-07-16 | 7 | 19700000 | 5 |  | 13889059 | 1.4184 | 3 | 5810941 | 16319096 | 0.17496 | 1.175 | 2430037 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní | 3
I/15 Lovosice, most ev.č. 15-039b | 2012-03-31 |  | 2012-08-13 | 8 | 16267280 | 9 |  | 6807582.66 | 2.3896 | 2 | 9459697.34 | 7053662 | 0.036148 | 1.0361 | 246079.34 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní | 2
I/14 Janov - Dlouhý potok | 2012-03-16 |  | 2012-08-16 | 8 | 10000000 | 8 |  | 6313637.85 | 1.5839 |  | 3686362.15 | 6280219 | -0.0052931 | 0.99471 | -33418.85 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
I/38 Jihlava, MÚK Pávov | 2012-03-27 |  | 2012-08-16 | 8 | 77338800 | 7 |  | 41271615.88 | 1.8739 | 2 | 36067184.12 | 39339323 | -0.046819 | 0.95318 | -1932292.88 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené | 2
R6 MÚK Hostivice - pravá větev + levá větev | 2012-04-30 |  | 2012-08-27 | 8 | 32193345 | 4 |  | 30263553 | 1.0638 |  | 1929792 | 27341321 | -0.096559 | 0.90344 | -2922232 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
D5 Oprava AB vozovky v km 14,5 - 11,0 vlevo | 2012-03-30 |  | 2012-09-13 | 9 | 57000000 | 5 | ? | 49828415 | 1.1439 |  | 7171585 | 49828416 | 2.0069e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
D11 Oprava CB + AB voz. km 16,5 - 13,7 vlevo | 2012-03-30 |  | 2012-09-13 | 9 | 51500000 | 5 | ? | 35196482 | 1.4632 |  | 16303518 | 35196483 | 2.8412e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
D5 Oprava AB voz. D5 km 34,000 - 31,300 L a lokální opravy v km 30,0 - 32,2 L | 2012-06-08 |  | 2012-09-13 | 9 | 41000000 | 5 | ? | 32912700 | 1.2457 |  | 8087300 | 32912700 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/35 Žipotín - hranice kraje, OŽK | 2012-05-28 |  | 2012-10-08 | 10 | 24991268 | 7 |  | 15559042.5 | 1.6062 | 2 | 9432225.5 | 14941756 | -0.039674 | 0.96033 | -617286.5 | ano |  | 1 | 0 | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené | 2
I/55 Olomouc - Přerovská ulice | 2012-04-25 |  | 2012-10-01 | 10 | 13350000 | 6 | ? | 8950550.5 | 1.4915 |  | 4399449.5 | 8950551 | 5.5862e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
I/37 Pardubice - Trojice, I. etapa | 2012-06-06 |  | 2012-10-10 | 10 | 94275246 | 10 |  | 51847298 | 1.8183 | 4 | 42427948 | 47290343 | -0.087892 | 0.91211 | -4556955 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené | 4
12081 - I/11 Ostrava - Havířov | 2012-03-30 |  | 2013-01-17 | 13 | 16650083 | 5 |  | 15769942 | 1.0558 |  | 880141 | 19080691 | 0.20994 | 1.2099 | 3310749 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
I/16 Liblická alej | 2014-07-21 |  | 2014-09-19 | 33 | 27540000 | 4 | ? | 24636292.9 | 1.1179 |  | 2903707.1 | 24636293 | 4.0591e-09 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
13148 - I/57 Opava - Holasovice II | 2013-10-01 |  | 2013-12-19 | 24 | 9754758 | 5 | ? | 9199957 | 1.0603 |  | 554801 | 9199957 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
I/34 Božejov - KPÚ, polní cesty NCV 7, NCV 13, NCV 14 a NCV 23 | 2015-10-15 |  | 2016-02-19 | 50 | 12823350 | 12 |  | 8906886.63 | 1.4397 |  | 3916463.37 | 7600427 | -0.14668 | 0.85332 | -1306459.63 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/46 Oprava mostu 46-033 před Šternberkem | 2013-06-03 |  | 2013-08-13 | 20 | 12700000 | 7 |  | 5249100 | 2.4195 |  | 7450900 | 5042000 | -0.039454 | 0.96055 | -207100 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
13136 - I/46 Sudice - průtah | 2013-08-01 |  | 2013-10-18 | 22 | 9292330 | 3 | ? | 9115089 | 1.0194 |  | 177241 | 9115089 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
I/6 Petrohrad, oprava komunikace | 2014-09-25 |  | 2014-11-24 | 35 | 10024288 | 9 | ? | 9664013.56 | 1.0373 |  | 360274.44 | 9664014 | 4.553e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/13 Bílina - Ledvice, oprava komunikace | 2014-11-13 |  | 2015-01-22 | 37 | 10673694 | 8 |  | 10272287.12 | 1.0391 |  | 401406.88 | 10121510 | -0.014678 | 0.98532 | -150777.12 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
D1 Rekonstrukce CB vozovky D1 km 229,5 - 226,15 vlevo | 2014-04-28 |  | 2014-07-24 | 31 | 130000000 | 7 |  | 74956606.79 | 1.7343 |  | 55043393.21 | 77632489 | 0.035699 | 1.0357 | 2675882.21 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka | 2014-12-10 |  | 2015-02-20 | 38 | 51402000 | 7 |  | 49189605.23 | 1.045 |  | 2212394.77 | 50301697 | 0.022608 | 1.0226 | 1112091.77 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/19 Stříbrné Hory - sanace svahu | 2013-05-31 |  | 2013-07-24 | 19 | 8400000 | 2 |  | 5847385 | 1.4365 | 2 | 2552615 | 3909862 | -0.33135 | 0.66865 | -1937523 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní | 2
953 - I/11 Opava, Severní obchvat - východní část, příprava území pro archeologický průzkum | 2013-03-19 |  | 2013-07-24 | 19 | 18156941 | 9 |  | 5346358 | 3.3961 |  | 12810583 | 4826809 | -0.097178 | 0.90282 | -519549 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/43 Horní Heřmanice - hranice OL kraje, OŽK | 2015-02-23 |  | 2015-07-31 | 43 | 20433017 | 6 | ? | 18180111 | 1.1239 |  | 2252906 | 18180110 | -5.5005e-08 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
R4 Dobříš most 4-022 | 2013-12-30 |  | 2014-03-28 | 27 | 52611000 | 14 |  | 31790000 | 1.655 |  | 20821000 | 27845653 | -0.12408 | 0.87592 | -3944347 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/14 Spy - Dobruška obchvat, OŽK | 2015-03-19 |  | 2015-05-13 | 41 | 34316000 | 4 | ? | 32497925 | 1.0559 |  | 1818075 | 32497925 | 0 | 1 | 0 | ne |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
I/43 Mezilesí - Horní Heřmanice, OŽK | 2014-03-26 |  | 2014-07-02 | 31 | 25950458 | 3 |  | 22950000 | 1.1307 |  | 3000458 | 22713888 | -0.010288 | 0.98971 | -236112 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené
15002 - I/57 oprava propustků v km 17,00 - 21,00 | 2015-04-01 |  | 2015-06-26 | 42 | 7739204 | 11 |  | 5201467.77 | 1.4879 |  | 2537736.23 | 5030972 | -0.032778 | 0.96722 | -170495.77 | ano |  | 1 | 1 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | zjednodušené podlimitní
I/38 Hrdlořezy - Čistá | 2013-05-07 |  | 2013-07-15 | 19 | 150000000 | 12 |  | 60378560 | 2.4843 |  | 89621440 | 59820843 | -0.009237 | 0.99076 | -557717 | ano |  | 1 | 0 | 1 | Nejnižší nabídková cena | [15 empty] | Otevřené